## Sheet1
[7 empty] | 管理后台 | 服务端 | 前端
[7 empty] | 吴文明 | 高岳峰 | 姚浩辉 | 戴鹏鹏
[7 empty] | 未开始 | 进行中 | 已完成
序号 | 终端 | 人员 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 状态
1 | 管理后台 | 戴鹏鹏 | 确定项目目录结构，编写文档 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 已完成
2 | 管理后台 | 戴鹏鹏 | 基础功能【登录、权限等】、编写文档 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 进行中
3 | 管理后台 | 戴鹏鹏 | 模块、路由、编写文档 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 未开始
4 | 服务端 | 高岳峰 | Hibernate Search了解 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 已完成
5 | 服务端 | 高岳峰 | Hibernate Search、IKAnalyzer分词器接入测试 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 已完成
6 | 服务端 | 高岳峰 | 挖配相关索引简历、搜索测试、索引更新测试 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 未开始
7 | 服务端 | 高岳峰 | Fuzzy Query/Combination Query优化搜索 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 未开始
8 | 服务端 | 姚浩辉 | 产品数据结构与存储 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 进行中
9 | 服务端 | 姚浩辉 | 产品分类 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 未开始
10 | 服务端 | 姚浩辉 | 产品关联 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 未开始
11 | 服务端 | 姚浩辉 | 产品管理 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 未开始
12 | 服务端 | 姚浩辉 | 产品搜索 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 未开始
13
14
15
16
17
18
19